## Rastreabilidade
Requisito | Módulo | Feature | Critério de aceitação / Teste | Prioridade
FR-001..004 / NFR-002/003 | Auth & Segurança | FEAT-02 | UC-01 (login, 2FA, allowlist de IP); rate limit no /login | Must
C-02/03/09 / NFR-008/009 | Infra | FEAT-01 | docker compose sobe api+worker+db; Alembic aplica schema base | Must
FR-010..015 / RN-03 | Projetos | FEAT-03 | UC-02; rejeita ssh_ip sem VPS; guarda só o IP | Must
FR-014 | Projetos | FEAT-03 | Membros informativos não autenticam | Should
FR-020/021/025 | Tarefas | FEAT-04 | CRUD; lista filtra/ordena; fonte única das duas visões | Must
FR-022/023/024 / RN-01/02 | Kanban | FEAT-05 | UC-03; drag atualiza status; retorno de revisão liga flag+contador | Must
FR-030 | Calendário | FEAT-06 | Prazos aparecem no calendário interno | Must
FR-031/032/033 | Calendário | FEAT-07 | UC-04; push p/ Google e iCloud; SYNC_LOG registrado | Should
FR-040/041/042/045 / NFR-007 | Agentes | FEAT-08 | UC-05; ingestor idempotente; read-only sinalizado | Must
FR-043/044 / FR-050/051/052 | Jobs | FEAT-09 | UC-06; iniciar/parar job próprio; 403 em não-controlável (RN-05) | Must
FR-060/061/062 | Skills | FEAT-10 | UC-07; lista do disco; cria SKILL.md válido | Must
FR-070..074 / RN-04 | LinkedIn (F2) | FEAT-11 | UC-08; sanitização por origem + denylist; preview WYSIWYG | Could
FR-080/081 | Aval. LinkedIn (F2) | FEAT-12 | Sugestões acionáveis; fontes/frequência registradas | Could
FR-090/091 | Chat prompts (F2) | FEAT-13 | Chat de prompts; salvar versões de template | Could
NFR-001/004 | Segurança | FEAT-03 / FEAT-11 | Segredos cifrados/fora do banco; denylist barra dados sensíveis | Must
NFR-005 | UI | Todas de UI | Responsivo 360px→desktop; Kanban em toque | Must
NFR-006 | Desempenho | FEAT-04/05/08 | Lista < 1,5 s com 1.000 tarefas; status ≤ 5 s | Should
NFR-010 | Observabilidade | FEAT-01/09 | Logs estruturados; histórico de jobs/sync consultável | Should

## Riscos
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação
R-01 | Vazamento de dado sensível em conteúdo do LinkedIn (SSH IP, auth, membros) | Médio | Alto | Denylist absoluta + allowlist publicavel + testes RN-04; rascunho com preview (ADR-005)
R-02 | Claude Code apaga sessões antes da ingestão | Alto | Médio | Ingestor frequente + upsert idempotente; aumentar frequência se preciso (ADR-002)
R-03 | Custo do Agent SDK: crédito mensal separado a partir de 15/06/2026; jobs longos estouram limite | Alto | Médio | Monitorar consumo; limitar jobs simultâneos; alertar ao aproximar do limite
R-04 | Sem controle de execuções externas (não iniciadas pelo dashboard) | Alto | Baixo | Tratar como read-only e sinalizar na UI (RN-05)
R-05 | Mudança de formato dos arquivos ~/.claude/ quebra o ingestor | Médio | Médio | Parser tolerante (NFR-007); versionar parser; fixtures reais
R-06 | API do LinkedIn exige app aprovado; aprovação demora/nega | Médio | Médio | Fase 2; começar só com rascunho; auto-publish só após aprovação
R-07 | iCloud CalDAV instável / senha de app revogada | Médio | Baixo | Google como caminho principal; SYNC_LOG; reautenticação guiada
R-08 | Single-user porém exposto na internet vira alvo | Médio | Alto | Allowlist de IP + 2FA + rate limit + TLS; superfície mínima (ADR-004)
R-09 | Perda do Postgres (VPS sem backup) | Baixo | Alto | Backup periódico do volume; documentar restore
R-10 | Escopo da Fase 2 inchar o MVP | Médio | Médio | Roadmap separa F1/F2; F2 só com arquitetura pronta